## 需求详情
四川久远银海第三代社保卡驱动定制开发
IR | SR | AR | AR说明 | AR输入 | AR输出 | 所需人日 | 起始时间 | 终止时间 | 开发人 | 完成情况 | 备注
IR1 需求和设计 | SR1 需求调研分析 | AR1 | 探讨分析得到客户的实际需求 | 相关文档 | 无 | 1 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 王邵华 | 完成
| SR2 解决方案设计 | AR1 | 相关资料收集整理 | 无 | 见SVN目录doc | 0.5 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 王邵华 | 完成
|  | AR2 | 制定解决方案和验证可行性 | 相关文档 | 需求分析架构图.docx | 0.5 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 王邵华 | 完成
IR2 读卡器 | SR1 读卡器整合开发 | AR1 | 整合IC2和IDC读卡器到一个DLL | 无 | GWI_CardRead_Adapt.dll | 3 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 王邵华 | 完成
|  | AR2 | 包装DLL为OCX供JS调用 | GWI_CardRead_Adapt.dll | GWI_CardRead_Adapt.OCX | 1 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 王邵华 | 完成
|  | AR3 | 编写JS测试工具测试读卡器接口 | GWI_CardRead_Adapt.OCX | GWI_CardRead_Adapt_TEST.htm | 0.5 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 王邵华 | 完成
|  | AR4 | 读卡器接口文档编写和校正 | 无 | GWI_CardRead_AdaptEx接口文档.docx | 0.5 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 王邵华 | 完成
IR3 PSAM仿真接口 | SR1 PSAM仿真接口封装 | AR1 | 仿真接口封装 | 无 | GWI_SAM_Adapt.dll | 0.3 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 王邵华 | 完成
IR4 社保卡指令封装 | SR1社保指令封装 | AR1 | 指令流程验证实现手动组装数据得到基本信息 | EgAPP-20180611.log | 加密机方式指令流.txt | 1.5 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 王邵华 | 完成
|  | AR2 | 指令接口封装 | 社保文档 | GWI_SSSE_SC.dll | 1.5 | 2018-06-23 | 2018-06-23 | 王邵华 | 完成
| SR2 社保卡指令测试 | AR3 | 测试工程测试指令流 | GWI_SSSE_SC.dll | GWI_SSSE_SC_TEST.exe | 0.5 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 王邵华 | 完成
IR5 四川读卡机具控件封装 | SR1 控件封装测试 | AR1 | OCX控件读基本信息接口封装 | 四川省社会保障卡读写机具规范2.0.doc | SSCARD.ocx | 1 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 王邵华 | 完成
|  | AR2 | JS控件测试demo | 四川省社会保障卡读写机具规范2.0.doc | SSCARD_TEST.htm | 0.1 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 王邵华 | 完成
|  | AR3 | 联调对接测试 | 相关文段 | 日志 | 1 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 王邵华 | 完成
| SR2 脚本编写和相关文件 | AR1 | 控件注册脚本编写 | 无 | regsvr32.bat | 0.2 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 王邵华 | 完成
|  | AR2 | SP注册表脚本编写 | 中间件文档 | XFSDLL_x86.reg/XFSDLL_x64.reg | 0.2 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 王邵华 | 完成
[5 empty] | 预计人日：13.3 | 实际人日：8 | 加班人日：3.75